УТВЕРЖДАЮ

<Должность утверждающего>
<Подразделение утверждающего>
<Ф.И.О. утверждающего>
«___» ____________ 20___ г.

Регламент процесса

«Определение возможностей реализации НИР»

1. Общие положения

1. Настоящий регламент процесса (далее Регламент) регламентирует выполнение процесса «B6.2.2. Определение возможностей реализации НИР», а также распределение ответственности и взаимодействия организационных единиц при его выполнении.

2. Ответственным за процесс является Главный инженер.

2. Границы процесса

- Начало процесса

Началом выполнения процесса является получение разработанных требований к НИР.

- Результат процесса

Результатом выполнения процесса является оценка возможностей реализации НИР и данные, необходимые для расчета стоимости НИР.

- Требования к результатам

В течение 8 (Восьми) рабочих дней.

3. Описание действий процесса

| № | Код | Действия | Организационные единицы | Требования | Входы | Выходы | ИТ-системы | Последующие действия и события |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | B6.2.2.1. | Оценка производственных мощностей | - Главный инженер (Исполнитель) | В течение 2 (Двух) рабочих дней. | - Требования к НИР | - Результаты оценки производственных мощностей | - 1С | - при условии «Мощностей хватает? Да»: B6.2.2.4. Оценка сроков выполнения НИР - при условии «Мощностей хватает? Нет»: B6.2.2.5. Подготовка и отправка отказа заказчику |
| 2. | B6.2.2.2. | Оценка человеческих ресурсов | - Главный инженер (Исполнитель) | В течение 2 (Двух) рабочих дней. | - Требования к НИР | - Результаты оценки человеческих ресурсов | - 1С | - при условии «Ресурсов хватает? Да»: B6.2.2.4. Оценка сроков выполнения НИР - при условии «Ресурсов хватает? Нет»: B6.2.2.3. Поиск соисполнителей |
| 3. | B6.2.2.3. | Поиск соисполнителей | - Главный инженер (Исполнитель) | В течение 5 (Пяти) рабочих дней. | - Результаты оценки человеческих ресурсов | - Результаты поиска соисполнителей |  | - при условии «Соисполнителей нашли? Да»: B6.2.2.4. Оценка сроков выполнения НИР - при условии «Соисполнителей нашли? Нет»: B6.2.2.5. Подготовка и отправка отказа заказчику |
| 4. | B6.2.2.4. | Оценка сроков выполнения НИР | - Инженер (Исполнитель) | В течение 1 (Одного) рабочего дня. | - Результаты оценки производственных мощностей - Результаты оценки человеческих ресурсов - Результаты поиска соисполнителей | - Сроки выполнения НИР |  | Данные НИР сформированы. Окончание процесса. |
| 5. | B6.2.2.5. | Подготовка и отправка отказа заказчику | - Инженер (Исполнитель) | В течение 1 (Одного) рабочего дня. | - Результаты поиска соисполнителей | - Отказ в выполнении НИР |  | Заказчик получил отказ. Окончание процесса. |

4. Графическая диаграмма процесса